УТВЕРЖДЕН

приказом начальника Главного управления

ветеринарии Смоленской области

от _11.02.2021_ № _8-Э_

ПЛАН

мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории деревни Воробьи Демидовского района

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | По условиям карантина запретить: - проведение выставок собак и кошек, выводок, натаску собак; - торговлю домашними животными; - вывоз (вывод) собак за пределы неблагополучного пункта (д. Воробьи Демидовского р-на); - отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных на карантинируемой территории (д. Воробьи Демидовского р-на) и в угрожаемой зоне (д. Площадка, д. Корево, д. Ксты Демидовского р-на) | С момента установления диагноза и на период карантина | А.Ф. Семенов - Глава Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (по согласованию); Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; А.В. Комаров – начальник пункта полиции по Демидовскому району МОтд МВД России «Велижское» (по согласованию) |
|  | В эпизоотическом очаге (территория подворья Герасимовой И.В. д. Воробьи, ул. Сиреневая, д. 4) установить постоянное наблюдение за группой животных, контактировавших с больным животным. Осматривать три раза в день и подвергнуть вынужденной вакцинации антирабической вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. После вакцинации животных изолировать сроком на 60 дней. | С момента установления диагноза и на период карантина | Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба» |
|  | Провести подворный обход деревни Воробьи для выявления лиц, нуждающихся в прививках против бешенства и проверки условий содержания собак, кошек и других животных, а также выявления больных бешенством, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных | С момента установления диагноза и на период карантина | Л.В. Елисеева – помощник врача-эпидемиолога ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» (по согласованию); Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; В.К. Матвеев – главный врач ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» (по согласованию) |
| 4. | Установить постоянное наблюдение за клиническим состоянием животных в неблагополучном пункте (д. Воробьи Демидовского р-на) Всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, умертвить. Животных, покусавших людей и животных, изолировать и содержать под наблюдением | С момента установления диагноза и на период карантина | А.Ф. Семенов - Глава Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (по согласованию); Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба» |
| 5. | Трупы умерщвленных и павших от бешенства животных уничтожать сжиганием Снятие шкур с трупов запрещается | С момента установления диагноза и на период карантина | А.Ф. Семенов - Глава Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (по согласованию) |
| 6. | Провести дезинфекцию мест, где находились больные и подозрительные по заболеванию бешенством животные, предметов ухода за животными, одежды и других вещей, загрязненных слюной и другими выделениями больных животных | С момента установления диагноза и на период карантина | Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба» |
| 7. | Проводить вакцинацию здоровых животных в неблагополучном пункте (д. Воробьи Демидовского р-на) и в угрожаемой зоне (д. Площадка, д. Корево, д. Ксты Демидовского р-на) | По плану противоэпизоотических мероприятий | Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба» |
| 8. | Усилить контроль за соблюдением владельцами правил содержания собак и кошек на карантинируемой территории (д. Воробьи Демидовского р-на) и в угрожаемой зоне (д. Площадка, д. Корево, д. Ксты Демидовского р-на) | На период карантина | А.Ф. Семенов - Глава Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (по согласованию); Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; А.В. Комаров – начальник пункта полиции по Демидовскому району МОтд МВД России «Велижское» (по согласованию) |
| 9. | Провести отлов и обезвреживание безнадзорных и бродячих животных в неблагополучном пункте (д. Воробьи Демидовского р-на) и в угрожаемой зоне (д. Площадка, д. Корево, д. Ксты Демидовского р-на) | На период карантина | А.Ф. Семенов - Глава Администрации муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области (по согласованию) |
| 10. | Провести мероприятия по сокращению численности диких хищников (по согласованию с Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям) | На период карантина | А.В. Власов – старший государственный охотничий инспектор сектора по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов в муниципальных образованиях Смоленской области Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания (по согласованию). |
| 11. | Проводить разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения. | Постоянно | Л.В. Елисеева – помощник врача-эпидемиолога ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» (по согласованию); Е.В. Конекер – начальник Демидовского филиала ОГБУВ «Госветслужба» |