УТВЕРЖДЕН

приказом и.о. начальника Главного управления

ветеринарии Смоленской области - главного

государственного ветеринарного инспектора

Смоленской области

от _28.02.2019_ № _15-Э_

ПЛАН

мероприятий по ликвидации очага бешенства животных на территории улицы Лесной села Темкино Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | По условиям карантина запретить: - проведение выставок собак и кошек, выводок, натаску собак; - торговлю домашними животными; - вывоз (вывод) собак за пределы неблагополучного пункта (ул. Лесная с. Темкино Темкинского с/п); - отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных на карантинируемой территории (ул. Лесная с. Темкино Темкинского с/п) и в угрожаемой зоне (ул. Горьковская, ул. Школьная с.Темкино Темкинского с/п) | С момента установления диагноза и на период карантина | Е.В. Ястребова – начальник отдела по организации и обеспечению исполнительно распорядительных полномочий Темкинского сельского поселения Администрации муниципального образования «Темкинский район» (по согласованию); Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; Н.М. Терехин – начальник пункта полиции по Темкинскому району МО МВД России «Вяземский» (по согласованию); К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |
|  | В эпизоотическом очаге (подворье Иванова М.И. ул. Лесная с. Темкино) установить постоянное наблюдение за группой животных, контактировавших с больным животным. Осматривать три раза в день и подвергнуть вынужденной вакцинации антирабической вакциной в соответствии с наставлением по ее применению. После вакцинации животных изолировать сроком на 60 дней. | С момента установления диагноза и на период карантина | Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |
|  | Провести подворный обход улицы Лесной села Темкино для выявления лиц, нуждающихся в прививках против бешенства и проверки условий содержания собак, кошек и других животных, а также выявления больных бешенством, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении животных | С момента установления диагноза и на период карантина | Т.И. Яковлева – помощник врача эпидемиолога Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (по согласованию); Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; И.В. Новаторова – главный врач ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» (по согласованию); К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |
|  | Установить постоянное наблюдение за клиническим состоянием животных в неблагополучном пункте (ул. Лесная с. Темкино Темкинского с/п) Всех выявленных больных бешенством животных, а также собак и кошек, подозрительных по заболеванию, умертвить. Животных, покусавших людей и животных, изолировать и содержать под наблюдением | С момента установления диагноза и на период карантина | Е.В. Ястребова – начальник отдела по организации и обеспечению исполнительно распорядительных полномочий Темкинского сельского поселения Администрации муниципального образования «Темкинский район» (по согласованию); Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |
|  | Трупы умерщвленных и павших от бешенства животных уничтожать сжиганием Снятие шкур с трупов запрещается | С момента установления диагноза и на период карантина | Е.В. Ястребова – начальник отдела по организации и обеспечению исполнительно распорядительных полномочий Темкинского сельского поселения Администрации муниципального образования «Темкинский район» (по согласованию) |
|  | Провести дезинфекцию мест, где находились больные и подозрительные по заболеванию бешенством животные, предметов ухода за животными, одежды и других вещей, загрязненных слюной и другими выделениями больных животных. | С момента установления диагноза и на период карантина | Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |
|  | Проводить вакцинацию здоровых животных в неблагополучном пункте (ул. Лесная с. Темкино Темкинского с/п) и в угрожаемой зоне (ул. Горьковская, ул. Школьная с.Темкино Темкинского с/п) | По плану противоэпизоотических мероприятий | Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |
|  | Усилить контроль за соблюдением владельцами правил содержания собак и кошек на карантинируемой территории (ул. Лесная с. Темкино Темкинского с/п) и в угрожаемой зоне (ул. Горьковская, ул. Школьная с.Темкино Темкинского с/п) | На период карантина | Е.В. Ястребова – начальник отдела по организации и обеспечению исполнительно распорядительных полномочий Темкинского сельского поселения Администрации муниципального образования «Темкинский район» (по согласованию); Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; Н.М. Терехин – начальник пункта полиции по Темкинскому району МО МВД России «Вяземский» (по согласованию); К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |
|  | Провести отлов и обезвреживание безнадзорных и бродячих животных в неблагополучном пункте (ул. Лесная с. Темкино Темкинского с/п) и в угрожаемой зоне (ул. Горьковская, ул. Школьная с.Темкино Темкинского с/п) | На период карантина | Е.В. Ястребова – начальник отдела по организации и обеспечению исполнительно распорядительных полномочий Темкинского сельского поселения Администрации муниципального образования «Темкинский район» (по согласованию) |
|  | Провести мероприятия по сокращению численности диких хищников (по согласованию с Управлением федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям) | На период карантина | С.В. Григорьев – старший государственный охотничий инспектор сектора по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов в муниципальных образованиях Смоленской области Департамента Смоленской области по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания (по согласованию). |
|  | Проводить разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения. | Постоянно | Т.И. Яковлева – помощник врача эпидемиолога Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (по согласованию); Е.В. Рыбалко – заведующая Темкинским ветеринарным пунктом Гагаринского филиала ОГБУВ «Госветслужба»; К.С. Козлов – консультант отдела государственного ветеринарного надзора Главного управления ветеринарии Смоленской области (контроль исполнения мероприятий) |